## SAN LORENZO rafael obligado
OBRA: "ADOQUINADO CALLE RAFAEL OBLIGADO" (desde 2 de Abril hasta V. Garcia)
LOCALIDAD: SAN LORENZO
MUNICIPIO: SAN LORENZO
DEPARTAMENTO: CAPITAL
PLANILLA de CÓMPUTO y PRESUPUESTO - MUNICIPIO SAN LORENZO
N° | DESCRIPCION DEL ITEM | Un. | Cant.total | MATERIALES |  | MANO DE OBRA |  | EQUIPOS |  | C.U.Mat.+M.Obra+Equipos | SUBTOTAL ITEM | Total Item | Total Rubro | Incidencia
|  |  |  | C. U. | Total | C. U. | Total | C. U. | Total |  | C. U.
1 | CARTEL DE OBRA
1.1 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra | Un. | 1
2 | HORMIGÖN SIMPLE
2.1 | Pavimento de hormigon H21 para Badenes de 0,15m | m2 | 0
3 | PAVIMENTO ARTICULADO
3.1 | Pavimento articualdo de adoquines (incluye tomado de juntas con arena y cemento en seco) | M2 | 2662.2
4 | CORDON CUNETA
4.1 | cordon cuneta | ML | 918
5 | CONEXIONES DOMICILIARIA
5.1 | Conexiones hasta vereda de cloaca | Un. | 23
| GASTOS GENERALES (5% sobre SUBTOTAL 1) | [10 empty] | 5% | #REF!
| SUBTOTAL 2 (I + II) | [11 empty] | #REF!
| IVA (21% sobre materiales y equipos) | [10 empty] | 21% | #REF!
| TOTAL: | [11 empty] | #REF!

## computo
PLANILLA DE COMPUTO RAFAEL OBLIGADO (desde 2 de Abril a V. Garcia)
|  | Longitud (m) | Ancho (m) | Area (m2) | espesor | Volumen (m3)
Superficie a pavimentar | rafael Obligado
| desde 2 de abril hasta arroyo inominado | 174 | 5.8 | 1009.2
| desde arroyo hasta v garcia | 285 | 5.8 | 1653
|  | 459 |  | 2662.2
Cordon Cuneta | cuneta sobre Rafael Obligado | 918
Excavación |  | 459 | 7.2 |  | 0.2 | 660.96

## Plan de Trabajo (2)
OBRA: "ADOQUINADO CALLE R. OBLIGADO" (desde 2 DE ABRIL A VIRGILIO GARCÍA)
LOCALIDAD: SAN LORENZO
MUNICIPIO: SAN LORENZO
DEPARTAMENTO: CAPITAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO P/ITEM (S) | INCID. (%) | QUINCENA 1 | QUINCENA 2 | QUINCENA 3 | QUINCENA 4
1 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra | 0 |  | 0%
2 | cordon cuneta | 0 |  | 0% | 0%
4 | Pavimento articualdo de adoquines (incluye tomado de juntas con arena y cemento en seco) | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
5 | Conexiones Domiciliarias | 0
| TOTAL RUBROS | 0
| PRECIO SUBTOTAL1 | 0
| GASTOS GENERALES | #REF! | 5%
| SUBTOTAL 2( sub.1+g.gral+transp) | #REF!
| IVA 21% | #REF! | 21%
| TOTAL FINAL | #REF!
TOTAL AVANCE MENSUAL |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL AVANCE ACUMULADO (18,67%) |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL ACUMULADO (100%)
INVERSION MENSUAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INVERSION MENSUAL ACUMULADA |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO