## SAN LORENZO rafael obligado
OBRA: "ADOQUINADO CALLE RAFAEL OBLIGADO"
LOCALIDAD: SAN LORENZO
MUNICIPIO: SAN LORENZO
DEPARTAMENTO: CAPITAL
PLANILLA de CÓMPUTO y PRESUPUESTO - MUNICIPIO SAN LORENZO
N° | DESCRIPCION DEL ITEM | Un. | Cant.total | MATERIALES |  | MANO DE OBRA |  | EQUIPOS |  | C.U.Mat.+M.Obra+Equipos | SUBTOTAL ITEM | Total Item | Total Rubro | Incidencia
|  |  |  | C. U. | Total | C. U. | Total | C. U. | Total |  | C. U.
1 | CARTEL DE OBRA
1.1 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra | Un. | 1
3 | HORMIGÖN SIMPLE
3.1 | Pavimento de hormigon H21 para Badenes de 0,15m | m2 | 340
4 | PAVIMENTO ARTICULADO
4.1 | Pavimento articualdo de adoquines (incluye tomado de juntas con arena y cemento en seco) | M2 | 3375.6
5 | CUNETA CUNETA
5.1 | cordón cuneta | ML | 1164
6 | CONEIONES DOMICILIARIAS
6.1 | Conexiones hasta vereda de cloaca | Un. | 36
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES (5% sobre SUBTOTAL 1) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5% | 0
| SUBTOTAL 2 (I + II) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| IVA (21% sobre materiales y equipos) |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0
| TOTAL: Ciento ochenta y cinco millones doscientos veintidós mil setecientos treinta y cuatro con 94/00 | [11 empty] | 0

## computo
PLANILLA DE COMPUTO RAFAEL OBLIGADO
|  | Longitud (m) | Ancho (m) | Area (m2) | espesor | Volumen (m3)
Superficie a pavimentar
| desde Benavente hasta L. Lugones | 125 | 5.8 | 725
| desde Lugones hasta B. Roldan | 122 | 5.8 | 707.6
| desde B. Roldan hasta M. Moreno * | 335 | 5.8 | 1943
|  | 582 |  | 3375.6
Cordon Cuneta | cuneta sobre Rafael Obligado | 1164
Badén | interseccion B. Roldan y con Pje Benavente |  |  | 300
| interseccionR. Obligado y Roldan |  |  | 40
Excavación |  | 582 | 1.6 |  | 0.2 | 186.24
* en este tramo se encuentra un sector ya con pavimento articulado

## Plan de Trabajo (2)
OBRA: "ADOQUINADO CALLE R. OBLIGADO" (desde Mariano Moreno y Benavente)
LOCALIDAD: SAN LORENZO
MUNICIPIO: SAN LORENZO
DEPARTAMENTO: CAPITAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO P/ITEM (S) | INCID. (%) | QUINCENA 1 | QUINCENA 2 | QUINCENA 3 | QUINCENA 4 | QUINCENA 5
1 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra
2 | cordon cuneta
3 | Pavimento de hormigon H21 para Badenes de 0,15m
4 | Pavimento articualdo de adoquines (incluye tomado de juntas con arena y cemento en seco)
5 | cuneta
6 | conexiones dom
| TOTAL RUBROS | 0
| PRECIO SUBTOTAL1 | 0
| GASTOS GENERALES | 0 | 5%
| SUBTOTAL 2( sub.1+g.gral+transp) | 0
| IVA 21% | 0 | 21%
| TOTAL FINAL | 0
TOTAL AVANCE MENSUAL
TOTAL AVANCE ACUMULADO (18,67%)
TOTAL ACUMULADO (100%)
INVERSION MENSUAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVERSION MENSUAL ACUMULADA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO