## 4.CURVA DE INVERSION
OBRA: “ADOQUINADO CALLE G. MARQUEZ Y JULIO CORTAZAR”
(Cuneta H° A° 0, 80 mts de desarrollo con e= 0,15 m)
CURVA DE INVERSION
MES BASE: enero 2025
| 0 | 30 | 60 | 90 | 120
| 0 | 9178328.8754 | 29780590.5532 | 59868621.2274 | 84802661.3375

## 3.PLAN DE TRAB, CURVA DE INVER
OBRA: “ADOQUINADO CALLE G. MARQUEZ Y JULIO CORTAZAR”
(Cuneta H° A° 0, 80 mts de desarrollo con e= 0,15 m)
PLAN DE TRABAJO
MES BASE: enero 2025
Nº Item | Descripción del Item: | Unidad Medida | % Incidencia |  | DIAS
|  |  |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 60
TAREAS PREVIAS
1 | Limpieza, replanteo y topografía | m2 | 0.8096% | [5 empty] | 0%
MOVIMIENTO DE TIERRA
2 | Apertura de caja e= 0,30 m | m3 | 2.012% | [5 empty] | 0%
3 | Compactación y perfilado de la subrasante | m2 | 1.177% | [5 empty] | 0%
4 | Construccion de base granular e= 0,15 m | m3 | 3.385% | [5 empty] | 0%
RED VIAL
5 | Cuneta H° A° 0, 80 mts desarrollo con e= 0,15 m | ml | 20.4% | [5 empty] | 0%
6 | Hormigon simple de 0,20 mts | m3 | 0% | [5 empty] | 100%
7 | pavimento articulado | m2 | 70.81% | [5 empty] | 100%
VARIOS
8 | Toma de juntas | 0 | 0.02744% | [5 empty] | 0%
9 | Cartel de obra | gl | 0.3077% | [5 empty] | 0%
10 | Limpieza final de obra | m2 | 1.068% | [5 empty] | 0%
AVANCE FÍSICO |  |  | Quincenal (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0%
INVERSIÓN |  |  | Quincenal ($) |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CURVA DE INVERSIÓN
|  |  | 0 |  | 30 | 60 | 90 | 120
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: “ADOQUINADO CALLE G. MARQUEZ Y JULIO CORTAZAR”
(Cuneta H° A° 0, 80 mts de desarrollo con e= 0,15 m)
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
MES BASE: enero 2025
Nº Item | Descripción del Item: | Unidad Medida | Cant. | Costo Unit. Materiales | Costo Unit. Mano de Obra | Costo Unit. Equipo | Costo Total Materiales | Costo Total Mano de Obra | Costo Total Equipo | Costo Unit. Item | COSTO TOTAL ITEM | % Incidencia
TAREAS PREVIAS
1 | Limpieza, replanteo y topografía | m2 | 543.4
MOVIMIENTO DE TIERRA
2 | Apertura de caja e= 0,30 m | m3 | 133.38
3 | Compactación y perfilado de la subrasante | m2 | 444.6
4 | Construccion de base granular e= 0,15 m | m3 | 66.69
RED VIAL
5 | Cuneta H° A° 0, 80 mts desarrollo con e= 0,15 m | ml | 494
6 | Hormigón simple H25 con acelerante 48hs tipo SIKA PRECAST de 0,20 mts espesor | m3
7 | Pavimento Articulado Adoquín Holando de 8cm de espesor | m2 | 1344
VARIOS
8 | Toma de juntas | 0 | 6.67
9 | Cartel de obra | gl | 1
10 | Limpieza final de obra | m2 | 543.4
| SUBTOTAL 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
| GASTOS GENERALES |  | 5% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| IVA (sobre materiales) |  | 21% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| MONTO TOTAL DE LA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0