## 1.COMPUTO
OBRA: “CAMINERIA DESDE PLAZA EJERCITO ARGENTINA HASTA PUENTE RIO SAN LORENZO”
COMPUTO
|  | long | ancho | espesor | m2 | m3
CALLE SAN MARTIN ENTRE PERU Y BRASIL | mts | 96 | 1 | 0.12 | 96 | 11.52
CALLE SAN MARTIN ENTRE BRASIL Y USANDIVARAS | mts | 330 | 1 | 0.12 | 330 | 39.6
CALLE SAN MARTIN ENTRE USANDIVARAS Y COLOMBIA | mts | 70 | 1 | 0.12 | 70 | 8.4
CALLE CASTILLA COLOMBIA Y PUENTE | mts | 200 | 1 | 0.12 | 200 | 24
DESDE PUENTE HASTA CICLOVIA EXISTENTE | mts | 120 | 1 | 0.12 | 120 | 14.4
[5 empty] | 816 | 97.92

## 2.CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
Nº Item | Descripción del Item: | Unidad Medida | Cant. | Costo Unit. Materiales | Costo Unit. Mano de Obra | Costo Unit. Equipo | Costo Total Materiales | Costo Total Mano de Obra | Costo Total Equipo | Costo Unit. Item | COSTO TOTAL ITEM | % Incidencia
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| excavacion y nivelacion para camineria | m3 | 97.92
2 | BASE C GRANULAR
| base granular | m3 | 97.92
3 | HORMIGON SIMPLE DE 12 CM
| hormigon simple de 12 cm espesor fratasado | m2 | 816
4 | LIMPIEZA DE OBRA
| limpieza de obra | m2 | 816
| SUBTOTAL 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| GASTOS GENERALES | [9 empty] | 0
| BENEFICIOS | [9 empty] | 0
| SUBTOTAL | [9 empty] | 0
| IVA |  | 21% | [7 empty] | 0
| MONTO TOTAL DE LA OBRA | [9 empty] | 0
SON PESOS:

## 3.PLAN DE TRAB, CURVA DE INVER
PLAN DE TRABAJO
Nº Item | Descripción del Item: | Unidad Medida | % Incidencia |  | DIAS
|  |  |  | 0 | 15 | 30 | 45
MOVIMIENTO DE TIERRA
1 | excavacion y nivelacion para camineria | m2 | 0% |  | 100% |  |  | 100%
2 | base granular | m3 | 0% |  | 50% | 50% |  | 100%
3 | hormigon simple de 12 cm espesor fratasado | m2 | 0% |  | 30% | 40% | 30% | 100%
5 | limpieza de obra | m2 | 0% |  |  |  | 100% | 100%
AVANCE FÍSICO |  |  | Quincenal (%) |  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (%) |  | 0% | 0% | 0%
INVERSIÓN |  |  | Quincenal ($) |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado ($) | 0 | 0 | 0 | 0
CURVA DE INVERSIÓN
|  |  | 0 |  | 30 | 60 | 90
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 4.CURVA DE INVERSION
CURVA DE INVERSION
| 0 | 15 | 30 | 45
| 0 | 0 | 0 | 0