## ANALISIS P.U.
Precios de Noviembre 2025
Detalles de Fórmulas
22 - Red Vial
ANALISIS DE PRECIOS
Cordón cuneta de HºAº |  | Fórmula: | #REF! | Valor: | 29739.1794 | m
Composición |  | Unid. | Cant. | Precio | Subtotal
A - Materiales
ac.015 | HIERRO MEJORADO DE 10 MM. | kg | 1.4 | 3810.7 | 5334.98 |  | 14107.8058
li.006 | CEMENTO PORTLAND (PARA VARIACIÓN HISTÓRICA) | kg | 36.75 | 170 | 6247.5 |  |  | 170 | 8500
ar.003 | RIPIO ZARANDEADO 1/3 | m3 | 0.074 | 20014.91 | 1481.1033
ar.001 | ARENA GRUESA | m3 | 0.063 | 16574.96 | 1044.2225
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h | 1.1 | 7646.2 | 8410.82 |  | 8410.82
C - Equipos
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. | h | 0.02 | 108934.2 | 2178.684 |  | 7220.5536
eq.020 | MIXER HORMIGÓN 5 M3 | h | 0.028 | 180066.77 | 5041.8696
Pavimento articulado c/sub-base |  | Fórmula: | #REF! | Valor: | 41874.1124 | m2
Composición |  | Unid. | Cant. | Precio | Subtotal
A - Materiales
rv.010 | ADOQUINES PARA PAVIMENTO 8 CM | m2 | 1.1 | 12117.91 | 13329.701 |  | 14991.9131
ar.006 | ARENA MEDIANA | m3 | 0.045 | 23163.54 | 1042.3593
ar.005 | ENLAME | m3 | 0.035 | 17710.08 | 619.8528
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h | 0.805 | 7646.2 | 6155.191 |  | 6155.191
C - Equipos
eq.010 | MOTONIVELADORA | h | 0.013115 | 203075.86 | 2663.2547 |  | 20727.0083
eq.008 | RETROEXCAVADORA 87 H.P. | h | 0.064407 | 143383.03 | 9234.894
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. | h | 0.064116 | 108934.2 | 6984.3954
eq.018 | VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO 120 HP | h | 0.011366 | 162279.53 | 1844.4642
Pavimento de hormigón e = 0.20 |  | Fórmula: | #REF! | Valor: | 54636.3696 | m2
Composición |  | Unid. | Cant. | Precio | Subtotal
A - Materiales
li.006 | CEMENTO PORTLAND (PARA VARIACIÓN HISTÓRICA) | kg | 70 | 170 | 11900 |  | 28111.5642
ar.003 | RIPIO ZARANDEADO 1/3 | m3 | 0.14 | 20014.91 | 2802.0874
ar.001 | ARENA GRUESA | m3 | 0.12 | 16574.96 | 1988.9952
ac.015 | HIERRO MEJORADO DE 10 MM. | kg | 1.2 | 3810.7 | 4572.84
ai.007 | ASFALTO PLÁSTICO P/JUNTAS DE PAVIMENTO | kg | 1.28 | 5349.72 | 6847.6416
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h | 0.88 | 7646.2 | 6728.656 |  | 6728.656
C - Equipos
eq.010 | MOTONIVELADORA | h | 0.012 | 203075.86 | 2436.9103 |  | 19796.1494
eq.008 | RETROEXCAVADORA 87 H.P. | h | 0.058933 | 143383.03 | 8450.0399
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. | h | 0.058667 | 108934.2 | 6390.8064
eq.016 | RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 70 HP | h | 0.0104 | 79873.62 | 830.6856
eq.018 | VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO 120 HP | h | 0.0104 | 162279.53 | 1687.7071
BASE granular estabilizada de 0,20 (grava con finos y gruesos + arena) |  |  |  | Valor: | 51803.6143 | m3
Composición |  | Unid. | Cant. | Precio | Subtotal
A - Materiales
ar.004 | BASE ESTABILIZADA | m3 | 1.5808 | 18500 | 29245.0312 |  | 29245.0312
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h | 0.20687 | 7646.2 | 1581.739 |  | 1581.739
C - Equipos
eq.010 | MOTONIVELADORA | h | 0.078 | 203075.86 | 15839.9171 |  | 20976.844
| VIBRO COMPACTADOR AUTOPROPULSADO 120HP | h | 0.016 | 162279.53 | 2596.4725
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. | h | 0.023321 | 108934.2 | 2540.4545
SUBRASANTE Excavacion y perfilado desde superficie actual hasta 0,20 cota de fundacion |  |  |  | Valor: |  | m3
Composición |  | Unid. | Cant. | Precio | Subtotal
A - Materiales
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h | 0.079833 | 7646.2 | 610.4155 |  | 610.4155
C - Equipos
eq.010 | MOTONIVELADORA | h | 0.049958 | 203,75,86
LIMPIEZA FINAL DE OBRA |  | Fórmula: | 0.99.07.F | Valor: | 1579.234 | m2
Composición |  | Unid. | Cant. | Precio | Subtotal
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h | 0.06407 | 7646.2 | 489.892 |  | 489.892
C - Equipos
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. | h | 0.01 | 108934.2 | 1089.342 |  | 1089.342
TRABAJO PRELIMINARES Replanteo y trazado, explanaciones y cotas de nivelacion |  | Fórmula: |  | Valor: | 129168.1534 | m2
Composición |  | Unid. | Cant. | Precio | Subtotal
A - Materiales
| ESTACAS Y PINTURA | GL | 1 | 125000 | 125000 |  | 125000
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h | 0.27193 | 7646.2 | 2079.2312 |  | 2079.2312
C - Equipos
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. | h | 0.019176 | 108934.2 | 2088.9222 |  | 2088.9222
PVC Vivienda Unifam. Conexión a red |  | Fórmula: |  | Valor: | 187985.4199 | gl
Composición |  | Unid. | Cant. | Precio | Subtotal
A - Materiales
sa.090 | CAÑO PVC 3.2 P/DESAGUE CLOACAL 0.110 X 4 M. | u | 4 | 15974.67 | 63898.68 |  | 63898.68
B - Mano de obra
mo.007 | CUADRILLA TIPO U.G.A.T.S. | h | 8 | 7646.2 | 61169.6 |  | 61169.6
C - Equipos
eq.008 | RETROEXCAVADORA 87 H.P. | h | 0.058933 | 143383.03 | 8450.0399 |  | 62917.1399
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. | h | 0.5 | 108934.2 | 54467.1

## Miguel Cané desde Inn hasta VG
OBRA: "ADOQUINADO CALLE MIGUEL CANE DESDE CANAL INNOMINADO HASTA CALLE VIRGILIO GARCIA"
LOCALIDAD: SAN LORENZO
MUNICIPIO: SAN LORENZO
DEPARTAMENTO: CAPITAL
PLANILLA de CÓMPUTO y PRESUPUESTO - MUNICIPIO SAN LORENZO
N° | DESCRIPCION DEL ITEM | Un. | Cant.total | MATERIALES |  | MANO DE OBRA |  | EQUIPOS |  | C.U.Mat.+M.Obra+Equipos | SUBTOTAL ITEM | Total Item | Total Rubro | Incidencia
|  |  |  | C. U. | Total | C. U. | Total | C. U. | Total |  | C. U.
1 | CARTEL DE OBRA | [11 empty] | 0 | #DIV/0!
1.1 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra | Un. | 1
2 | HORMIGÖN SIMPLE
2.1 | Pavimento de hormigon H25 para intersección de calles y badén (O Wilde) de 0,20m con SIKAPRECAST o similar p/ endurecimiento en 48 hs | m2 | 260
3 | PAVIMENTO ARTICULADO
3.1 | Pavimento articualdo de adoquines (incluye tomado de juntas con arena y cemento en seco) | M2 | 1550
4 | CORDON CUNETA
4.1 | Cordón cuneta | ML | 500
5 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
5.1 | Conexiones de cloaca hasta 0,50 mts de la linea de cuneta | Un. | 8
| SUBTOTAL 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| GASTOS GENERALES | [11 empty] | 0
| BENEFICIOS | [10 empty] | 10% | 0
| SUBTOTAL 2 (I + II) | [11 empty] | 0
| IVA | [10 empty] | 21% | 0
| TOTAL: | [11 empty] | 0

## computo
PLANILLA DE COMPUTO ADOQUINADO CALLE MIGUEL CANE DESDE CANAL INNOMINADO HASTA CALLE VIRGILIO GARCIA
|  | Longitud (m) | Ancho (m) | Area (m2) | espesor | Volumen (m3)
Superficie a pavimentar
del canal al baden
de la bocacalle de Wilde hata V. Garcia
Boca calles Hormigón
Cordon Cuneta
Excavación

## Plan de Trabajo (2)
OBRA: "ADOQUINADO CALLE MIGUEL CANE DESDE CANAL INNOMINADO HASTA CALLE VIRGILIO GARCIA"
LOCALIDAD: SAN LORENZO
MUNICIPIO: SAN LORENZO
DEPARTAMENTO: CAPITAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO P/ITEM (S) | INCID. (%) | QUINCENA 1 | QUINCENA 2 | QUINCENA 3 | QUINCENA 4
1 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra
hormigon simple
2 | cordon cuneta
4 | Pavimento articualdo de adoquines (incluye tomado de juntas con arena y cemento en seco)
5 | conexiones domiciliarias
TOTAL RUBROS
PRECIO SUBTOTAL1
GASTOS GENERALES
beneficios
SUBTOTAL 2( sub.1+g.gral+transp)
IVA 21%
TOTAL FINAL
TOTAL AVANCE MENSUAL
TOTAL AVANCE ACUMULADO (18,67%)
TOTAL ACUMULADO (100%)
INVERSION MENSUAL
INVERSION MENSUAL ACUMULADA
TOTAL ACUMULADO