## PRESUPUESTO
SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS
N° exp:
OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO Y CLOACA EN PASAJE ACCESO A COSTANERA
UBICACIÓN: SAN LORENZO- DEPTO CAPITAL - SALTA
FECHA: MAT. Y EQ. JUL/2025 - M. OBRA AGO/2025
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
ITEM | DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | UNI. | CANTIDAD | TOTAL ITEM | PRECIO RUBRO | % INC.
1 | Pavimento articulado
1.1 | Cartel de obra | un | 1
1.2 | Excavacion Apertura de Caja | m3 | 351
1.3 | Preparación de subrasante 10cm de espesor | m2 | 1167.5
1.4 | Provisión y Ejecución de base granular estabilizada e=0,20 mts | m3 | 233.5
1.5 | Provision y colocacion de adoquines de hormigon (incluye cama de arena y sellado de juntas) | m2 | 843.7
1.6 | Ejecución de Pavimento de HºSº-Espesor = 0,15 m (faja confinamiento) | m2 | 19.7
1.7 | Ejecución de Cordón de confinamiento de 0,15 m de espesor y 0,4 m de ancho | ml | 22
1.8 | Ejecución de Cuneta tipo desague de 0,15 m de espesor y 1 m de desarrollo | ml | 230.85
2 | Red Cloacal
2.1 | Excavación a maquina para colocación de cañerías en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, sin depresión de napa, sin transporte del sobrante. | M3 | 182.7
2.2 | Relleno a maquina con material de la excavación y compactación de zanja de cañerías, hasta 1,80m de profundidad, desparramo del sobrante, sin depresión de napa, sin aporte de material para relleno, sin transporte | M3 | 182.7
2.3 | Cama de arena para asiento y protección superior de cañerías. (arena mediana) | M3 | 20.3
2.4 | Construcción integral de bocas de registro, incluyendo marco tapa de HD , manguitos de empotramiento para cañerías, todo según plano tipo del pliego de ASSA, para profundidades de cañerías mayores a 2,50 m. | un | 2
2.5 | Conexiones domiciliarias al a red cloacal | un | 8
2.6 | Red cloacal 160mm | M | 101.5
SUBTOTAL 1
GASTOS GENERALES |  | 10%
BENEFICIOS |  | 10%
SUBTOTAL 2
IVA |  | 21%
TOTAL
EL PRESUPUESTO FINAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE
SON:

## ANALISIS DE COSTO
3
0
N° exp:
OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO Y CLOACA EN PASAJE ACCESO A COSTANERA
UBICACIÓN: SAN LORENZO- DEPTO CAPITAL - SALTA
FECHA: MAT. Y EQ. JUL/2025 - M. OBRA AGO/2025
ITEMS | DESIGNACION | UNI. | CANTIDAD | PRECIO | PRECIOS
|  |  |  | UNITARIO | TOTAL
1.1 | Cartel de obra | un
A - Materiales
ac.029 | ELECTRODOS 2,5 MM | kg
ac.116 | CAÑO ESTRUCTURAL 25X25X1,6 X 6 M | m
ch.030 | CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 24 DE 1,22X2,44 | un
fi.027 | COPIA XEROX DE PLANOS | m2
herr.01 | Herramientas varias | %
B - Mano de obra
mo.002 | OFICIAL | h
mo.004 | AYUDANTE | h
C - Equipos
eq.020 | CAMIÓN MIXER 5 M3 240 H.P.(HS) | h
1.2 | Excavacion Apertura de Caja | m3
A - Materiales
B - Mano de obra
mo.004 | AYUDANTE | h
mo.002 | OFICIAL | h
C - Equipos
eq.010 | MOTONIVELADORA (HS) | h
eq.014 | PALA CARGADORA 140 H.P.(HS) | h
1.3 | Preparación de subrasante 10cm de espesor | m2
A - Materiales
0
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h
C - Equipos
eq.070 | EQUIPO REGADOR DE AGUA CAP. 6000 LT | h
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. (HS) | h
eq.016 | RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 70 HP(HS) | h
eq.076 | COMPACTADORA DE SUELO RODILLO LISO 145 HP CS 533 D | h
1.4 | Provisión y Ejecución de base granular estabilizada e=0,20 mts | m3
A - Materiales
ar.007 | ARIDO P/BASE MAX 1 1/2"- VIAL | kg
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h
C - Equipos
eq.070 | EQUIPO REGADOR DE AGUA CAP. 6000 LT | h
eq.010 | MOTONIVELADORA (HS) | h
eq.014 | PALA CARGADORA 140 H.P.(HS) | h
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. (HS) | h
eq.016 | RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 70 HP(HS) | h
eq.076 | COMPACTADORA DE SUELO RODILLO LISO 145 HP CS 533 D | h
Provision y colocacion de adoquines de hormigon (incluye cama de arena y sellado de juntas)
1.5 |  | m2
A - Materiales
rv.010 | ADOQUINES PARA PAVIMENTO 8 CM | m2
ar.006 | ARENA MEDIANA | m3
ar.005 | ENLAME | m3
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h
C - Equipos
eq.010 | MOTONIVELADORA (HS) | h
eq.008 | RETROEXCAVADORA 87 H.P. (HS) | h
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. (HS) | h
eq.016 | RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 70 HP(HS) | h
eq.018 | VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO 120 HP (HS) | h
1.6 | Ejecución de Pavimento de HºSº-Espesor = 0,15 m (faja confinamiento) | m2
A - Materiales
li.006b | CEMENTO PORTLAND (precio real) | kg
ar.003 | RIPIO ZARANDEADO 1/3 | m3
ar.001 | ARENA GRUESA | m3
ac.015 | HIERRO MEJORADO DE 10 MM. | kg
ai.007 | ASFALTO PLÁSTICO P/JUNTAS DE PAVIMENTO | kg
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h
C - Equipos
eq.010 | MOTONIVELADORA (HS) | h
eq.008 | RETROEXCAVADORA 87 H.P. (HS) | h
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. (HS) | h
eq.016 | RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 70 HP(HS) | h
eq.018 | VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO 120 HP (HS) | h
1.7 | Ejecución de Cordón de confinamiento de 0,15 m de espesor y 0,4 m de ancho | ml
A - Materiales
ar.003 | RIPIO ZARANDEADO 1/3 | m3
li.006b | CEMENTO PORTLAND (precio real) | kg
ar.001 | ARENA GRUESA | m3
ac.015 | HIERRO MEJORADO DE 10 MM. | kg
ad.001 | ANTISOL NORMALIZADO | l
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h
C - Equipos | [5 empty] | 0
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. (HS) | h
eq.014 | PALA CARGADORA 140 H.P.(HS) | h
eq.020 | CAMIÓN MIXER 5 M3 240 H.P.(HS) | h
1.8 | Ejecución de Cuneta tipo desague de 0,15 m de espesor y 1 m de desarrollo | ml
A - Materiales
ac.015 | HIERRO MEJORADO DE 10 MM. | kg
li.006b | CEMENTO PORTLAND (precio real) | kg
ai.007 | ASFALTO PLÁSTICO P/JUNTAS DE PAVIMENTO | m2
ar.003 | RIPIO ZARANDEADO 1/3 | m3
ar.001 | ARENA GRUESA | m3
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h
C - Equipos
eq.020 | CAMIÓN MIXER 5 M3 240 H.P.(HS) | h
2.1 | Excavación a maquina para colocación de cañerías en cualquier tipo de terreno y profundidad, incluyendo limpieza de terreno y perfilado manual, sin depresión de napa, sin transporte del sobrante. | M3
A - Materiales
B - Mano de obra
mo.006 | #REF! | h
C - Equipos
eq.008 | #REF! | h
eq.020 | #REF! | h
2.2 | Relleno a maquina con material de la excavación y compactación de zanja de cañerías, hasta 1,80m de profundidad, desparramo del sobrante, sin depresión de napa, sin aporte de material para relleno, sin transporte | M3
A - Materiales
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h
C - Equipos
eq.010 | MOTONIVELADORA (HS) | h
eq.014 | PALA CARGADORA 140 H.P.(HS) | h
2.3 | Cama de arena para asiento y protección superior de cañerías. (arena mediana) | M3
A - Materiales
ar.006 | ARENA MEDIANA | kg
B - Mano de obra
mo.006 | CUADRILLA TIPO UOCRA | h
C - Equipos
eq.012 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. (HS) | h
2.4 | Construcción integral de bocas de registro, incluyendo marco tapa de HD , manguitos de empotramiento para cañerías, todo según plano tipo del pliego de ASSA, para profundidades de cañerías mayores a 2,50 m. | un
A - Materiales |  |  |  |  | 0
rc.010 | MARCO Y TAPA H°D° 85/90KG. SIST. ABISAGRADO | un
li.006b | CEMENTO PORTLAND (precio real) | kg
ar.004 | RIPIOSA | m3
ac.015 | HIERRO MEJORADO DE 10 MM. | m3
ac.015 | HIERRO MEJORADO DE 10 MM. | l
B - Mano de obra
mo.007 | CUADRILLA TIPO U.G.A.T.S. | h
C - Equipos
eq.008 | RETROEXCAVADORA 87 H.P. (HS) | h
2.5 | Conexiones domiciliarias al a red cloacal | un
A - Materiales |  |  |  |  | 0
rc.020 | CAÑO PVC CLOACAL JE 160MM | m
sa.090 | CAÑO PVC 3.2 P/DESAGUE CLOACAL 0.110 X 4 M. | u
sa.112 | RAMAL Y PVC CLOACAL D=160X110MM | u
rc.010 | MARCO Y TAPA H°D° 85/90KG. SIST. ABISAGRADO | u
li.006b | CEMENTO PORTLAND (precio real) | kg
ar.004 | RIPIOSA | m3
ac.015 | HIERRO MEJORADO DE 10 MM. | kg
B - Mano de obra
mo.007 | CUADRILLA TIPO U.G.A.T.S. | h
C - Equipos
eq.008 | RETROEXCAVADORA 87 H.P. (HS) | h

## PLAN DE TRAB. Y CURVA DE IN
N° exp:
OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO Y CLOACA EN PASAJE ACCESO A COSTANERA
UBICACIÓN: SAN LORENZO- DEPTO CAPITAL - SALTA
FECHA: MAT. Y EQ. JUL/2025 - M. OBRA AGO/2025 | Costo total: | 0
PLAN DE TRABAJOS
RUBRO | Incidencia (%) | Monto ($) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | RECEPCIÓN PROVISORIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL | 0% | 0
| Total periodo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total acumulado
Total periodo (%)
Total acumulado (%)
150 Días
Financiamiento % - Desembolsos
Financiamiento Acumulado % - Desembolsos
ANTICIPO
OBRA: PAVIMENTO ARTICULADO Y CLOACA EN PASAJE ACCESO A COSTANERA
CURVA DE INVERSION